## Planilha1
Prioridade | User story | Estimativa | Status | Sprint
baixa | Na qualidade de cliente, solicito a realização de estudos detalhados com base nos dados fornecidos, contemplando as entregas previstas, os resultados esperados e as tecnologias que estão planejadas para utilização no decorrer do projeto. | 8h | Concluido em 15/09/2025 | 1
alta | Na qualidade de cliente, solicito a revisão do banco de dados de NCM por município, com o objetivo de assegurar a consistência, a completude das informações disponibilizadas. | 72h | Concluido em 15/09/2025 | 1
media | Solicito, na qualidade de cliente, a entrega dos dados devidamente revisados e analisados, assegurando a precisão, consistência e integridade das informações apresentadas. | 6h | Concluido em 25/09/2025 | 1
alta | Como cliente quero que seja feito a entrega da primeira estrutura do Dashboard já com os dados tratados inseridos. | 2h | Concluido em 02/10/2025 | 1
Prioridade | User story | Estimativa | Status | Sprint
Alta | Na qualidade de cliente, solicito a substituição do gráfico atualmente apresentado por uma alternativa mais adequada, que proporcione maior clareza e facilite a interpretação dos dados. | 2h | Em andamento | 2
Baixa | Como cliente solicito o plano de ação referente ao aprendizado, desenvolvimento e desempenho dos envolvidos no projeto. | 8h | Em andamento | 2
Alta | Na qualidade de cliente, solicito a inclusão de categorias adicionais de SH4 na visualização dos dados filtrados no Power BI, com o objetivo de aprimorar a precisão das informações disponibilizadas. | 4h | Em andamento | 2
alta | Na qualidade de cliente, solicito a entrega do repositório no GitHub contendo todo o histórico e documentação referente ao andamento do projeto, de forma clara e organizada. | 5h | Em andamento | 2
baixa | Na qualidade de cliente, venho solicitar a disponibilização de uma amostra interativa desenvolvida no Power BI. Essa amostra deverá permitir a visualização dinâmica dos dados, facilitando a compreensão e análise das informações apresentadas. | 2h | Em andamento | 2
Prioridade | User story | Estimativa | Status | Sprint
Média | Na qualidade de cliente, solicito a entrega de uma autoavaliação referente aos dados fornecidos, incluindo perguntas e questionamentos que expliquem os motivos pelos quais os resultados foram alcançados. Essa avaliação deve contribuir para a compreensão crítica e fundamentada dos dados apresentados. | 6h | Em andamento | 3
Alta | Na qualidade de cliente, solicito a entrega final do dashboard contendo os dados apresentados de maneira clara e visual, de forma a atender plenamente aos requisitos estabelecidos ao longo do projeto e contribuir para a adequada compreensão das informações. | 4h | Em andamento | 3
Alta | Na qualidade de cliente, solicito a finalização e entrega do repositório no GitHub contendo todas as informações necessárias adquiridas ao longo do desenvolvimento do projeto. | 4h | Em andamento | 3
alta | Na qualidade de cliente, solicito que seja realizada a entrega do relatório final do projeto, de forma completa e clara, contemplando todas as etapas, análises e resultados obtidos. O documento deve apresentar as informações de maneira organizada e de fácil compreensão, de modo a garantir total transparência e facilitar a avaliação dos dados apresentados. | 10h | Em andamento | 3